## Sheet1
Date | time axis 2025-11-06 to 2025-12-17
Committed Story Points | 21.7 | 21.7 |  |  | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 |  |  | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 27.1 | 27.1 |  |  | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |  |  | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 24.8 | 24.8 |  |  | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 |  |  | 24.8 | 24.8 | 24.8
Actual Story Points | 2025-11-06: 19
Cumulative Committed | 21.7 | 43.4 | 43.4 | 43.4 | 65.1 | 86.8 | 108.5 | 130.2 | 151.9 | 151.9 | 151.9 | 173.6 | 195.3 | 217 | 244.1 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | 298.3 | 325.4 | 352.5 | 379.6 | 406.7 | 406.7 | 406.7 | 433.8 | 460.9 | 488 | 512.8 | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 562.4 | 587.2 | 612 | 636.8 | 661.6 | 661.6 | 661.6 | 686.4 | 711.2 | 736
Cumulative Actual | 2025-11-06: 19
Variance | 2025-11-06: -2.7
Burndown | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717