## Delivery Plan
Epic |  | Release | Sprint 29 | Sprint 30 | Sprint 31 | Sprint 32 | Sprint 33 | Sprint 34 | Sprint 35 | Sprint 36 | Sprint 37 | TOTALS
Dates | Lead Team |  | 2025-10-27 | 2025-11-10 | 2025-11-24 | 2025-12-08 | 2025-12-22 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 2026-02-16
VER-6968 - Carbon Rate Application | Team 1 | 1D | 2025-10-27: 10; 2025-11-10: 11; 2025-11-24: 20 | 31
VER-7822 - Estimate Request Revised | Team 1 | 1D | 2025-11-10: 5 | 5
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | Team 1 | 1D | 2025-11-24: 10; 2025-12-08: 10 | 20
VER-9084 - Template Mapping Config | Team 1 | 1D | 2025-12-08: 20 | 20
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | Team 2 | 1D | 2025-11-10: 13; 2025-11-24: 20; 2025-12-08: 20; 2025-12-22: 20 | 73
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | Team 3 | 1D | 2025-11-10: 0; 2025-11-24: 10 | 10
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | Team 3 | 1D | 2025-11-10: 20; 2025-11-24: 20; 2025-12-08: 20 | 60
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | Team 3 | 1D | 2025-10-27: 10; 2025-11-10: 10; 2025-11-24: 20 | 30
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | Team 4 | 1D | 2025-11-10: 2 | 2
VER-7504 - Template Library Browser | Team 4 | 1D | 2025-11-10: 2 | 2
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | Team 4 | 1D | 2025-11-10: 16 | 16
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | Team 4 | 1D | 2025-11-10: 11 | 11
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | Team 4 | 1D | 2025-11-10: 20; 2025-11-24: 20 | 40
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | Team 4 | 1D | 2025-12-08: 6 | 6
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | Team 4 | 1D | 2025-12-08: 20; 2025-12-22: 20 | 40
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | Team 4 | 1D | 2025-12-22: 10; 2026-01-05: 10 | 20
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | Team 4 | 1D | 2026-01-05: 20 | 20
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | Team 4 | 1D | 2025-11-24: 11 | 11
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | Team 4 | 1D | 2025-11-10: 10 | 10
VER-8014 - Implement App-wide changes | Team 5 | 1D | 2025-11-10: 10 | 10
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | Team 4 | 1D | 2025-11-10: 3 | 3
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | Team 4 | 1D | 2025-12-08: 20 | 20
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | Team 4 | 1D | 2025-11-24: 20; 2025-12-08: 20 | 40
VER-8999 - Standardisation API contract | Team 4 | 1D | 2025-11-24: 10 | 10
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | Team 2 | 2A | 2025-12-22: 10; 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 10 | 40
VER-8954 - Carbon Export | Team 2 | 2A | 2025-12-22: 10 | 10
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | Team 2 | 2A | 2025-11-24: 20; 2025-12-08: 20; 2025-12-22: 6 | 46
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | Team 2 | 2A | 2025-12-08: 20; 2025-12-22: 12 | 32
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | Team 2 | 2A | 2025-12-08: 10; 2025-12-22: 10 | 20
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | Team 3 | 2A | 2025-12-22: 5 | 5
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | Team 3 | 2A | 2025-12-22: 10; 2026-01-05: 10 | 20
VER-8955 - Audit Log and Traceability | Team 3 | 2A | 2025-12-22: 20; 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 20 | 60
VER-7878 - O&M fixed reports | Team 3 | 2A | 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 12 | 32
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | Team 3 | 2A | 2025-12-08: 7; 2025-12-22: 10; 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 10 | 47
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | Team 3 | 2A | 2025-11-10: 3 | 3
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | Team 3 | 2A | 2026-01-19: 20; 2026-02-02: 15 | 35
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope |  | 2A | 2025-12-08: 10; 2025-12-22: 10; 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 20; 2026-02-02: 20 | 80
VER-8959 - EPD |  | 2A | 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 20; 2026-02-02: 10 | 50
VER-8958 - Scenario Analysis |  | 2A | 2025-12-22: 10; 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 20 | 50
VER-TBC - Tech Debt |  | 1D | 2025-11-10: 10; 2025-11-24: 20; 2025-12-08: 20 | 50
VER-TBC - Tech Debt |  | 2A | 2025-12-22: 10; 2026-01-05: 20; 2026-01-19: 20 | 50
STABLISATION |  | STABILIZE | 2025-10-27: 20; 2025-11-10: 25; 2025-11-24: 25; 2025-12-08: 25; 2026-01-05: 25 | 100
BUGS |  | BUGS | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |  | 120
CONTINGENCY |  | CONTING | 25 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |  | 140
0
TOTAL Story Points Per Sprint |  |  | 105 | 221 | 266 | 278 | 193 | 265 | 192 | 65 | 0
XMAS Week
R1D Total SP | 510
R2A Total SP | 530
Bugs Total | 120
Tech Debt Total | 100
Contingency Total | 140

## Sprint 29
Epic | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 01/11/2025 | 02/11/2025 | 03/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 08/11/2025 | 09/11/2025
VER-6968 - Carbon Rate Application | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STABLISATION | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
BUGS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
CONTINGENCY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 55 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 110 | 110
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 55 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 110 | 110
To create burndown chart for Sprint 29:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 29"

## Sprint 30
Epic | 10/11/2025 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 15/11/2025 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | 19/11/2025 | 20/11/2025 | 21/11/2025 | 22/11/2025 | 23/11/2025
VER-6968 - Carbon Rate Application | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STABLISATION | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
BUGS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
CONTINGENCY | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 145 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 290 | 290
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 145 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 290 | 290
To create burndown chart for Sprint 30:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 30"

## Sprint 31
Epic | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 29/11/2025 | 30/11/2025 | 01/12/2025 | 02/12/2025 | 03/12/2025 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | 06/12/2025 | 07/12/2025
VER-6968 - Carbon Rate Application | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STABLISATION | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
BUGS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
CONTINGENCY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 140 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 280 | 280
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 140 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 280 | 280
To create burndown chart for Sprint 31:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 31"

## Sprint 32
Epic | 08/12/2025 | 09/12/2025 | 10/12/2025 | 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13/12/2025 | 14/12/2025 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | 17/12/2025 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | 20/12/2025 | 21/12/2025
VER-6968 - Carbon Rate Application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STABLISATION | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
BUGS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
CONTINGENCY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 145 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 290 | 290
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 29 | 58 | 87 | 116 | 145 | 145 | 145 | 174 | 203 | 232 | 261 | 290 | 290 | 290
To create burndown chart for Sprint 32:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 32"

## Sprint 33
Epic | 22/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 26/12/2025 | 27/12/2025 | 28/12/2025 | 29/12/2025 | 30/12/2025 | 31/12/2025 | 01/01/2026 | 02/01/2026 | 03/01/2026 | 04/01/2026
VER-6968 - Carbon Rate Application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
STABLISATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUGS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
CONTINGENCY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 105 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 210 | 210
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 105 | 105 | 126 | 147 | 168 | 189 | 210 | 210 | 210
To create burndown chart for Sprint 33:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 33"

## Sprint 34
Epic | 05/01/2026 | 06/01/2026 | 07/01/2026 | 08/01/2026 | 09/01/2026 | 10/01/2026 | 11/01/2026 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 | 17/01/2026 | 18/01/2026
VER-6968 - Carbon Rate Application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
STABLISATION | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
BUGS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
CONTINGENCY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 135 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 270 | 270
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 27 | 54 | 81 | 108 | 135 | 135 | 135 | 162 | 189 | 216 | 243 | 270 | 270 | 270
To create burndown chart for Sprint 34:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 34"

## Sprint 35
Epic | 19/01/2026 | 20/01/2026 | 21/01/2026 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | 24/01/2026 | 25/01/2026 | 26/01/2026 | 27/01/2026 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 01/02/2026
VER-6968 - Carbon Rate Application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
STABLISATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUGS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
CONTINGENCY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200
To create burndown chart for Sprint 35:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 35"

## Sprint 36
Epic | 02/02/2026 | 03/02/2026 | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | 08/02/2026 | 09/02/2026 | 10/02/2026 | 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14/02/2026 | 15/02/2026
VER-6968 - Carbon Rate Application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STABLISATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUGS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
CONTINGENCY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 45 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 90 | 90
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 45 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 90 | 90
To create burndown chart for Sprint 36:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 36"

## Sprint 37
Epic | 16/02/2026 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21/02/2026 | 22/02/2026 | 23/02/2026 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 01/03/2026
VER-6968 - Carbon Rate Application | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7822 - Estimate Request Revised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8452 - Role Permissions for NH Reviewer and Approvals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9084 - Template Mapping Config | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8473 - Implement Full Custom Fields (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-6825 - Tagging and Dimensions (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8474 - Tagging and Dimensions (WBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8476 - Reporting Foundations (Admin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7425 - Sub-Items Resource in Estimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7504 - Template Library Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8767 - Template Library Admin Roles and Audit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8768 - Template Library CRUD Ops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8758 - Template Library Create Estimate from Templatee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8678 - Supply Chain - Forecast Browser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8680 - Supply Chain - Supplier data entry and submission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8681 - Supply Chain - Data Consolodation and Validation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8682 - Supply Chain - Submit Revision for NH Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8858 - Supply Chain - Forecasting Admin Controls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7936 - Resource Library in WBS (FE Uplift) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8014 - Implement App-wide changes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8168 - Advanced Quote Numbering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8679 - Supply Chain - Manage Revision | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8921 - Supply Chain - Forecast initiation and distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8999 - Standardisation API contract | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8953 - Estimate and Control Element Comparator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8954 - Carbon Export | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8570 - Inflation - Library Setup and WBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8903 - Inflation Rebasing and Future Inflation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8565 - LTA Estimate Shell and Template | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8966 - Estimate Export - Expediture Profile - O&M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7815 - Estimate Export - Expenditure Profile - AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8955 - Audit Log and Traceability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7878 - O&M fixed reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-7879 - Asset Renewals Fixed Reports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8916 - WBS Filtering Tags and Custom Fields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9028 - Workflow (email/notifications) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-9049 - Supply Chain - R2A Scope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8959 - EPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-8958 - Scenario Analysis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VER-TBC - Tech Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STABLISATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONTINGENCY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL Story Points Per Sprint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R1D Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R2A Total SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bugs Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tech Debt Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contingency Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Committed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Story Points Delivered
Story Points Remaining | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Points Remaining | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
To create burndown chart for Sprint 37:
1. Select the Day and Points Remaining data above
2. Insert > Chart > Line Chart
3. Set chart title to "Burndown for Sprint 37"